## PERTCPM
REDE DE ATIVIDADES - GESTÃO DE PROJETO | Folga da atividade
| Nó | Duração | PDI | UDI | Folga
| A | 1 | 0 | 0 | 0
| B | 1 | 1 | 20 | 19
| C | 15 | 1 | 1 | 0
| D | 15 | 16 | 21 | 5
| E | 20 | 16 | 16 | 0
| F | 10 | 36 | 36 | 0
| G | 5 | 41 | 41 | 0
| H | 7 | 2 | 48 | 36
| I | 4 | 48 | 38 | 0
Caminho crítico = A-C-E-F-G-I
52 dias

## Tabela_tarefas
Tabela de Tarefas
Tarefas | Atribuído a | Início | Término | Dias | Status | Dependência
Definição do projeto - A | Ana e Marcus | 2024-04-04 | 2024-04-05 | 1 | Completo | *
Seleção de tecnologias - B | Marcus | 2024-04-06 | 2024-04-07 | 1 | Em progresso | A
Design de interface - C | Ana | 2024-04-08 | 2024-04-23 | 15 | Não iniciado | A
Desenvolvimento do front-end - D | Ana | 2024-04-24 | 2024-05-09 | 15 | Não iniciado | B e C
Desenvolvimento do back-end - E | Marcus | 2024-05-10 | 2024-05-30 | 20 | Não iniciado | C
Integração de sistemas - F | Marcus e Ana | 2024-05-31 | 2024-06-05 | 5 | Não iniciado | D e E
Testes de funcionalidade - G | Marcus | 2024-06-06 | 2024-06-13 | 7 | Não iniciado | F
Criação de conteúdo demonstrativo - H | Ana | 2024-06-14 | 2024-06-24 | 10 | Não iniciado | B
Preparação da apresentação - I | Marcus e Ana | 2024-06-25 | 2024-06-29 | 4 | Não iniciado | G e H
Lançamento |  | 2024-07-01 | 2024-07-01 | 0
Porcentagem de Tarefas Cocluídas
Conclusão | 11.11%
Atrasado | 0%
Em Progresso | 11.11%
Não iniciado | 77.78%
Orçamento
Planejado | 0
Gasto | 0
Itens em Espera
Decisões | 2
Ações | 2
Mudança de Status | 0